## Целевые по группам
| СТАТЬЯ / ПЕРИОД | ИТОГО (с 01.06.24 по 31.05.25)
| ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА Р/С на 01.06.2024 | 866526.87
| ПОСТУПЛЕНИЯ: | 26336798.35
| 1) членские взносы | 13875611
| * в том числе пени | 31354
| 2) целевые взносы | 11866579
| * в том числе пени | 62890
| * компенсация за э/энергию собственниками, не имеющих прямых договоров с Мосэнергосбыт | 250578
| * возврат от поставщиков | 9496
| * взыскание по исп.пр. с 102 уч. | 40000
| * благотворительный взнос | 53952
| * проценты за неснижаемый остаток денежных средств в банке на р/сч ТСН | 240582.35
| ЗАТРАТЫ: | 24387711.79
| 1) затраты по членским взносам, | 14046463.7
| * в том числе оплата за электричество за собственников | 259477
| 2) целевые затраты | 10341248.09
| ОСТАТОК: | 2815613.43
| в том числе ОСТАТОК НА Р/С НА КОНЕЦ МЕСЯЦА по членским взносам | 357494.68
| в том числе ОСТАТОК НА Р/С НА КОНЕЦ МЕСЯЦА по целевым взносам | 2281009.71
| прочие поступления (взысканные средства + проценты за неснижаемый остаток) | 177109.04
№ | Расходная часть сметы (постатейно): | ИТОГО полановые расходы, руб | Фактические затраты, руб | Обоснование статей расходов сметы | Разница, руб | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Целевой взнос на подключение сетей посёлка к новым трансформаторам (КТП) ПАО «Россети Московский регион» | 5362450 | 3851262.42 | 1511187.58 | 1511187.58 | На данный момент подстацнии не запитаны от Россетей по независящим от ТСН СНТ причинам. По условиям договора окончательная оплата подрядчику в рамере 116063 руб, которая будет оплачена после подключения трансформаторов Россетями.
2. | Целевой взнос на реконструкцию ВЗУ с обустройством первой зоны санитарной охраны и обеспечения пожарной безопасности в поселке, в том числе установку пожарных гидрантов, в т.ч. | 4743750 | 4511945.62 | 196861.42 | 231804.38 | Работы завершены в полном объеме.
2.1. | Возведение строения под дополнительные емкости | 2701350 | 3084910.62 | 196861.42 | -383560.62 | Работы завершены в полном объеме.
2.2. | Установка и ввод в эксплуатацию четырех дополнительных емкостей по 10 м3 | 968300 | 978450 | -10150 | -10150 | Работы завершены в полном объеме.
2.3. | Установка ограждения вокруг ВЗУ | 499100 | 382085 | 117015 | 117015 | Работы завершены в полном объеме.
2.4. | Устройство 3-х пожарных гидрантов, покупка пожарного рукава для аварийной закольцовки водопровода | 575000 | 66500 | 328500 | 508500 | Работы завершены в полном объеме в июне 2025 г..
3. | Целевой взнос на устранение аварийного состояния русла ручья от 701 участка до поворота на пляж | 1364000 | 1486290 | Необходимо устранить аварийное состояние русла ручья для обеспечения стабильной работы ливневой канализации поселка. Получена комплексная экспертиза № ЭО-0832-24 Об определении наличия или отсутствия повреждений стенок желоба водоотводящего ручья ливневых вод, расположенного на территории коттеджного поселка «Спас-Каменка в соответствии с действующими строительными нормами. КП от ИП Савостьянов В. И. | -122290 | Перерасход закрывается за счет экономии по п.1 настоящей Сметы.
4. | Целевой взнос на проведение дополнительного освещения | 1350000 | 491750.05 | Проведение работ по прокладке сетей с установкой дополнительных светильников уличного освещения (по предварительному анализу жителей поселка требуется 14 мачтовых светильников на темных участках дорог в местах установки распределительных щитов, а также 13 мачтовых светильников на темных участках дорог, где распределительные щиты не расположены. Итого 27 светильников). Сметная стоимость одного светильника с установкой 50 000 руб. | 858249.95 | Закуплены материалы для дальнейшей работы, которая будет производиться в июле 2025 г.
5. | Целевой взнос на строительство понтона на территории рядом с пляжем | 513000 | 0 | Пожелание жителей для улучшения инфраструктуры поселка. | 513000 | Запланированный подрядчик отказался от выполнения данных работ. Ведутся поиски нового подрядчика.
Итого расходная часть сметы, руб.: |  | 13333200 | 10341248.09 |  | 2991951.91
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ
№ пп | Наименование статьи
1 | Поступления
1.1 | Целевые взносы | 11866579
2 | Задолженность
2.1 | Задолженность по целевым взносам на 31.05.2024 | 1467453