## Целевые по группам
№ | Расходная часть сметы (постатейно): | Плановые расходы, руб. | Фактические затраты, руб. | Обоснование статей расходов сметы | Разница, руб | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Целевой взнос на подключение сетей посёлка к новым трансформаторам (КТП) ПАО «Россети Московский регион» | 5362450 | 3878262.42 | 1511187.58 | 1484187.58 | На данный момент подстацнии запитаны, подключение к ним отложено в связи с участившимися авариями на линиях Россетей. По условиям договора окончательная оплата подрядчику в рамере 116063 руб, будет произведена после подключения трансформаторов Россетями. Экономия возникла благодаря принятым во время финальных переговорам по договору решениям по технической и юридической части.
2. | Целевой взнос на реконструкцию ВЗУ с обустройством первой зоны санитарной охраны и обеспечения пожарной безопасности в поселке, в том числе установку пожарных гидрантов | 4743750 | 4678230.62 | 196861.42 | 65519.38 | Работы завершены в полном объеме.
2.1. | Возведение строения под дополнительные емкости | 2701350 | 2948039.62 | 196861.42 | -246689.62 | Работы завершены в полном объеме. Перерасход возник из-за необходимости ремонта кровли существующего здания, а также покраске его фасада (стоимость материалов и работ составила 223728,72 руб.) и организации нового въезда с возможностью воспользоваться им пожарной машиной (стоимость материалов и работ составила 207992,32 руб.). Перерасход закрывается за счет экономии по п.1 настоящей Сметы.
2.2. | Установка и ввод в эксплуатацию четырех дополнительных емкостей по 10 м3 | 968300 | 978450 | -10150 | -10150 | Работы завершены в полном объеме.
2.3. | Установка ограждения вокруг ВЗУ | 499100 | 382085 | 117015 | 117015 | Работы завершены в полном объеме. Сокращение затрат удалось добиться за счет одновременного выполнения работ по ограждению подстанций и внесенной до повышения цен предоплате.
2.4. | Устройство 3-х пожарных гидрантов, покупка пожарного рукава для аварийной закольцовки водопровода | 575000 | 369656 | 328500 | 205344 | Работы завершены в полном объеме в июне 2025 г. Расходы удалось снизить за счет устройства вместо колодца с пожарным гидрантом пожарного крана непосредственно в здании ВЗУ.
3. | Целевой взнос на устранение аварийного состояния русла ручья от 701 участка до поворота на пляж | 1364000 | 1506290 | Необходимо устранить аварийное состояние русла ручья для обеспечения стабильной работы ливневой канализации поселка. Получена комплексная экспертиза № ЭО-0832-24 Об определении наличия или отсутствия повреждений стенок желоба водоотводящего ручья ливневых вод, расположенного на территории коттеджного поселка «Спас-Каменка в соответствии с действующими строительными нормами. КП от ИП Савостьянов В. И. | -142290 | Перерасход связан с установкой дополнительных переливных колодцев и труб, закрывается за счет экономии по п.1 настоящей Сметы.
4. | Целевой взнос на проведение дополнительного освещения | 1350000 | 1505062.55 | Проведение работ по прокладке сетей с установкой дополнительных светильников уличного освещения (по предварительному анализу жителей поселка требуется 14 мачтовых светильников на темных участках дорог в местах установки распределительных щитов, а также 13 мачтовых светильников на темных участках дорог, где распределительные щиты не расположены. Итого 27 светильников). Сметная стоимость одного светильника с установкой 50 000 руб. | -155062.55 | Работы завершены в полном объеме. Перерасход вызван увеличением объема земляных работ.
5. | Целевой взнос на строительство понтона на территории рядом с пляжем | 513000 | 0 | Пожелание жителей для улучшения инфраструктуры поселка. | 513000 | Запланированный подрядчик отказался от выполнения данных работ. Ведутся поиски нового подрядчика.
Итого расходная часть сметы, руб.: |  | 13333200 | 11567845.59 |  | 1765354.41
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ
№ пп | Наименование статьи
1 | Поступления
1.1 | Целевые взносы | 12092732.19
2 | Задолженность
2.1 | Задолженность по целевым взносам на 31.03.26 | 455117.29
3 | Плановые расходы | 13333200
4 | Фактические расходы | 11567845.59
5 | ОСТАТОК | 524886.6